## Plan
No. | Job | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | July |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
CRM
1 | Design database
2 | Design Architect
3 | Design Screen
4 | การกำหนดสิทธ์ & Security
5 | หน้าจอบริษัท
6 | หน้าจอพนักงาน
7 | หน้าจอผู้ใช้งาน & Login
8 | Module Sell
9 | หน้าจอ Verify Customers
10 | หน้าจอ Lead
11 | หน้าจอ Contacts
12 | หน้าจอ Accounts
13 | หน้าจอโอกาสทางการขาย
14 | หน้าจอสินค้า
15 | หน้าจอใบเสนอราคา
16 | หน้าจอขายสินค้า
17 | ใบกำกับภาษี
18 | ใบส่งของ
19 | บันทึกรับสินค้า
20 | ตรวจสอบสต๊อก
21 | Module Marketing | bar: Sep 4 to Oct 2
22 | กำหนดราคาขาย
23 | แผนการตลาด
24 | Campaigns
25 | Campaign Calendar
26 | Campaign Response
27 | Module Service | bar: Oct 3 to Nov 1
28 | Contract
29 | Customer Service
30 | Case
31 | Solution
32 | Service Schedule
33 | Maintenance Fee
34 | Expired Contract Calendar
35 | Service Schedule Calendar
36 | Module Approve Center | bar: Feb 3 to Mar 1
37 | หน้าจอผู้อนุมัติเอกสาร | bar: Feb 3 to Mar 1
38 | Approval Center | bar: Feb 3 to Mar 1
39 | หน้าจอพื้นฐานอื่นๆ
40 | คำนำหน้าชื่อ
41 | ประเภทการเพิ่ม
42 | แหล่งที่มา
43 | ประเภทอุตสาหกรรม
44 | ประเภทธุรกิจ
45 | เขตการขาย
46 | บทบาทหน้าที่
47 | สัญชาติ
48 | เชื้อชาติ
49 | เงื่อนไขการชำระเงิน
50 | ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
51 | ประเภทบริษัท
52 | ประเภท Opportunity
53 | ช่วงโอกาศ
54 | กระบวนการขาย
55 | หน่วยนับ
56 | ตำแหน่งงาน
57 | ทีมขาย
58 | กลุ่มแคมเปญ
59 | ประเภทการตอบรับ
60 | กิจกรรม
61 | หน่วยงาน
62 | ประเภทหน่วยงาน
63 | หัวข้อ
64 | ระดับ
65 | อุปกรณ์
66 | กลุ่มอุปกรณ์
67 | กลุ่มภาษี
68 | สกุลเงิน
69 | อัตราแลกเปลี่ยน
70 | กลุ่มสินค้า
71 | หมวดสินค้า
72 | ยี่ห้อ
73 | วิธีการขนส่ง
74 | ขนส่งโดย
75 | คลังสินค้า
Account
1 | ระบบแฟ้มสินค้า
2 | ระบบกำหนดราคา
3 | ข้อมูลลูกค้า
4 | ระบบลูกหนี้
5 | ระบบเจ้าหนี้ | bar: Feb 1 to Feb 2
6 | ระบบเครดิต | bar: Feb 3 to Feb 4
7 | ใบเสนอราคา
8 | ใบจองสินค้า | bar: Mar 1
9 | ใบสั่งขายสินค้า
10 | ใบวางบิล
11 | บันทึกใบเสร็จรับเงิน | bar: Mar 2
12 | ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
13 | รับคืนสินค้า/ลดหนี้การค้า | bar: Jun 1
14 | เพิ่มหนี้/เพิ่มสินค้า ลูกหนี้ | bar: Jun 2
15 | เพิ่มหนี้/เพิ่มสินค้า เจ้าหนี้ | bar: Mar 3; Jun 2
16 | บันทึกรับเงินมัดจำ | bar: Jun 3
17 | บันทึกจ่ายคืนเงินมัดจำ | bar: Jun 3
18 | บันทึกตั้งลูกหนี้อื่นๆ | bar: Jun 4
19 | บันทึกลดลูกหนี้อื่นๆ | bar: Jun 4
20 | บันทึกรับชำระหนี้ | bar: Mar 4
21 | ใบสั่งซื้อสินค้า | bar: Apr 1 to Apr 4
22 | ระบบรับสินค้า/ทยอยรับสินค้า | bar: Apr 1 to Apr 4
23 | บันทึกรับสินค้า/ตั้งหนี้/เงินสด | bar: Apr 1 to Apr 4
24 | ส่งคืนสินค้า/ลดหนี้การค้า | bar: July 1
25 | บันทึกตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ | bar: July 2
26 | บันทึกลดเจ้าหนี้อื่นๆ | bar: July 2
27 | บันทึกรับวางบิล
28 | บันทึกใบเตรียมจ่ายชำระหนี้ | bar: July 3
29 | บันทึกจ่ายชำระหนี้ | bar: July 3
30 | ระบบสินค้าคงคลัง | bar: Apr 1 to May 2
31 | ระบบบัญชีแยกประเภท | bar: May 1 to May 4
32 | ระบบเช็ค/ธนาคาร | bar: July 4 to Aug 2
33 | ระบบเงินสดย่อย/เงินทดรองจ่าย | bar: Aug 3
34 | MIS | bar: Aug 4
35 | ระบบขนส่ง | bar: Sep 1
36 | ระบบสินทรัพย์ | bar: Sep 2 to Sep 3